## PB-Reto1 - Equipo 1
Reto 1 - Construcción de un sitio web
[8 empty] | Diligenciado por jóvenes participantes |  | Diligenciado por Scrum Máster
ID | Yo como | Deseo | Para | Prioridad | Sprint | Status | Criterio de aceptación | Tiempo invertido Horas | Responsable | Sprint planning | Daily Scrums | Daily Scrums | Retrospective | Observación
1 | Gerente | Tener presencia en internet y promocionar mis productos (platos) y servicios a través de un sitio web | Atraer nuevos clientes y fidelizar los actuales a través de la promoción de los productos (platos) y servicios ofrecidos por el restaurante | 7 | Sprint 1 | No iniciada | Un sitio web que contenga las secciones de inicio, quienes somos, menu, servicios, contactenos y mapa del sitio con la informacion del publicada y visible utilizando el diseño gráfico entregado al equipo de desarrollo. | 34 | El equipo
2 | Visitante | Ingresar al sitio web del restaurante | Acceder a la información general del restaurante y seleccionarlo para mi próximo evento, celebración o cena | 1 | Sprint 1 | No iniciada | La página de inicio debe tener como mínimo: * Carrusel de imágenes para promocionar actividades o descuentos del restaurante con movimiento automático y controles para avanzar y retroceder. * Sección para la presentación del restaurante, tipo de comida, concepto, entre otros. * Sección con los platos destacados y enlace al menú completo. * Sección con servicios especiales para eventos y actividades grupales. * Sección de testimonios de algunos clientes, imagen y frase corta. | 8 | Naren Voss
3 | Visitante | Ingresar a la pagina de quiénes somos del restaurante | Conocer el tipo de cocina, el personal y los testimonios de los clientes | 2 | Sprint 1 | No iniciada | La página de quienes somos debe tener como mínimo: * Imagen del restaurante acompañada de una pequeña reseña histórica. * Fotografías del equipo de trabajo que incluyan, gerente general, chefs, personal de servicio a la mesa, y demás colaboradores. * Espacio para los testimonios de algunos clientes, nombre, imagen y frase corta. | 4 | Davison Rincon
4 | Visitante | Ingresar a la pagina del menú del restaurante | Consultar los productos (platos) del restaurante que quiero consumir | 3 | Sprint 1 | No iniciada | La página de menú debe tener como mínimo: * Nombre del plato, imagen, descripción corta y enlace para consultar más información el cual abrirá una ventana modal con una descripción completa del plato y un botón para contactar al restaurante para preguntas o pedidos. * Debe mostrar 12 platos por páginas y debe contar con página para la navegación de estos. * Debe contar con un botón para descargar un archivo en formato pdf con el menú completo. | 8 | Davison Rincon
5 | Visitante | Ingresar a la pagina de los servicios del restaurante | Consultar la oferta del restaurante para celebraciones o eventos | 4 | Sprint 1 | No iniciada | La página de servicios debe tener como mínimo: * Nombre del servicio, descripción, imagen y enlace a la página de contáctenos para más información * Debe contar por lo menos con los siguientes servicios >> Celebración de cumpleaños >> Aniversarios >> Fiestas infantiles >> Declaraciones o propuestas >> Despedidas >> Cena con amigos | 8 | Jeffry Kamsteeg
6 | Visitante | Ingresar a la pagina de contactos del restaurante | Enviar preguntas o solicitudes al personal del restaurante | 5 | Sprint 1 | No iniciada | El formulario debe tener como mínimo los siguientes campos: * Campo de texto para el asunto del contacto que valide obligatoriedad del dato. * Campo de texto para el nombre completo que valide la obligatoriedad del dato el número máximo y mínimo de caracteres y no permita ingresar números o caracteres especiales. * Campo de texto para el correo electrónico que valide la obligatoriedad del dato, el formato del correo electrónico y el número máximo y mínimo de caracteres. * Campo de selección para los servicios del restaurante, el cual contará con las opciones disponibles en servicios. * Área de texto para comentarios o solicitudes especiales que valide la obligatoriedad del dato y el número máximo y mínimo de caracteres. * Caja de selección para aceptar el tratamiento de datos personales que valide la obligatoriedad del dato * Botón para enviar el contacto, el contenido del formulario deberá ser enviado al correo electrónico del restaurante. | 0 | José Figueroa
7 | Visitante | Ingresar a la pagina de mapa del sitio del restaurante | conocer todas las secciones del sitio en una sola pagina | 6 | Sprint 1 | No iniciada | La página de mapa de sitio debe contener todos los enlaces del sitio web, esta página debe ser usada como un directorio de enlaces a todos las paginas que conforman el sitio web. | 6 | Naren Voss

## COLDev
COLDev - Métodología SCRUM - Aplicacion para la gestion de ventas de una empresa de manufactura
| Sprint | ID | Yo como: | Deseo: | Para: | Prioridad | Criterio de Aceptación | Se propone analizar, diseñar y construir una aplicación software que permita controlar las ventas físicas y virtuales de una empresa de manufactura y hacerles el correspondiente seguimiento. Para llevar a cabo este proyecto deberás tener en cuenta una serie de indicaciones, como verás a continuación.
| 1 | HU_01 | Gerente | Controlar las ventas físicas y virtuales de mi empresa de manufactura y hacerles el correspondiente seguimiento. | Mejorar las finanzas de la empresa llevando el control de de lo que se vende.
|  | HU_02 | Scrum Master | Llevar el seguimiento del proyecto, organizar las actividades del product backlog así como las tareas y el cronograma para llevar de forma exitosa el proyecto.
|  | HU_03 | Product Owner | Liderar el proceso de creación del repositorio en GitHub para que los desarrolladores suban el código y los diferentes modulos del proyecto, así como tener informado al Scrum Master de los avances o dificultates.
|  | HU_04 | Developers | Crear un respositorio en GitHub para el proyecto en general en donde cada uno de los Developers desea subir sus avances y actualizaciones. |  |  |  | ¿Qué debo alcanzar para desarrollar la aplicación web? Módulo administrador de ventas. Permite ingresar o registrar los pedidos realizados por cada uno de los clientes. Deberá tener un identificador único de venta, almacenar el valor total de la venta y la descripción detallada de la misma y tener una fecha inicial y una fecha futura de pago. Además, deberá contar con un encargado de gestionar dicha venta (responsable). ● Módulo para registrar el estado de la venta. Permite establecer los diferentes estados de la venta a lo largo del ciclo de vida de la línea de producción (creación, embalaje, despacho, ruta, ubicación, recepción). ● Gestión de vendedores. Permite ingresar la información básica de los vendedores que participan en un negocio de ventas. La información a registrar sería el identificador único del vendedor, el nombre, la especialidad, el número de celular y la fecha de ingreso. ● Gestión de ingreso al sistema de información. El sistema contendrá una pantalla de ingreso con login y password. Este módulo hará la integración de los demás módulos del sistema para garantizar que los roles de los usuarios se ajusten a las distintas opciones de cada menú o formulario. Se contempla la identificación y el desarrollo de los casos de uso relacionados con la seguridad, así como el análisis de requisitos y el diseño del módulo. ● Gestión de usuarios y roles. Deberá contener un identificador único del usuario, el nombre y el rol en el sistema de información (vendedor, administrador, ejecutivo, operario, director, gerente comercial) con el fin de restringir/otorgar accesos al sistema de información.
| 2 | HU_05 | Usuario | Autenticarse en el sistema | Ingresar a la aplicación de gestión de ventas.
|  | HU_06 | Usuario | consultar la información de ventas | optener un listado de las ventas realizadas
|  | HU_07 | Administrador | gestionar la información personal de vendedores | actualizar los datos personales de los vendedores de la compañía.
|  | HU_08 | Administrador | Modificar la información de los usuarios en el módulo de gestión de usuarios/roles | Poder actualizar la información de los usuarios y roles del sistema